## Gantt Chart
GANTT CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE | KLA - WO 12588
PROJECT MANAGER | Brandon Wall
COMPANY NAME | Cryowest / KLA
DATE | 7/12/2023 CWG0002
[7 empty] | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | CMM |  |  |  | 12 |  | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
1.1 | Fixtures, probes, materials | Brandon Wall | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 3 | 0% | bar: 2023-07-14 to 2023-07-21
1.2 | Training | Matt Eaton OR Jaco | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 10 | 0% | bar: 2023-07-17 to 2023-07-28
1.3 | Measuring | Matt Eaton OR Jaco | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 1 | 0% | bar: 2023-07-31
2 | Electrical |  |  |  | 1
2.1 | Testing and reports | Ken Kostlan | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1 | 0% | bar: 2023-08-01
3 | Engraving |  |  |  | 1
3.1 | Laser in clean room | Ken Kostlan | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 1 | 0% | bar: 2023-08-02
4 | Final QA |  |  |  | 1
4.1 | Inspection | Brandon Wall | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 0% | bar: 2023-08-03
4.2 | Photos | Brandon Wall | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 0% | bar: 2023-08-03
4.3 | Report assembly | Brandon Wall | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 0% | bar: 2023-08-03
4.4 | Turnover to Shipping | Brandon Wall | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 1 | 0% | bar: 2023-08-03
Formulas:
DURATION = NETWORKDAYS([START],[DUE])